## Sheet1
CONCEPTION | MODULE | FONCTIONNALITES | SOUS-FONCTION | ESTIMATION | TERMINE | RESTE A FAIRE | RESPONSABLE
Métier | Back office | Login | Login validé | 15 |  | 15 | Mbola
Métier | Back office | Login | Login refusé | 15 |  | 15 | Mbola
Métier | Back office | Login | Mot de passe oublié | 15 |  | 15 | Mbola
Métier | Back office | Crud Etudiant | Insertion d'Etudiant | 20 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Crud Note | Insertion et validation de note | 20 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Crud Payement | Insertion de paiement | 20 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Crud Classe | Insertion de classe | 20 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Generer bulletin | Générer bulletin par Etudiant par Examen | 20 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Generer bulletin | Générer bulletion par Etudiant par Fin d'année | 20 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Generer bulletin | Générer bulletion par Classe par Fin d'année | 10 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Gestion de payement | récupération des vues | 10 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Gestion de payement | Fonction de traitement des vues | 10 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Gestion de payement | Fonction de traitement des vues | 10 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Gestion de payement | Affectation des vues au classe de Mapping | 20 | 0 | 0 | Mbola
Métier | Back office | Generation pdf | créer fonction pour generer un pdf de note par itextjar | 20 |  | 20 | Mbola
Métier | Back office | Gestion ecolages | fonction pour verifier le montant de l'ecolager | 20 |  | 20 | Mbola
Métier | Back office | Gestion ecolages | fonction pour verifier le reste a payer | 20 |  | 20 | Mbola
Métier | Back office | Gestion ecolages | fonction pour verifier s'il a bien payer l'ecolage dans le semestres precedant | 20 |  | 20 | Mbola
Métier | Back office | Gestion ecolages | fonction pour checker s'il est redoublant | 20 |  | 20 | Mbola
Métier | Back office | Gestion ecolages | fonction pour inserer l'ecolage en utilisant les fonctions precedants | 20 |  | 20 | Mbola
Affichage | Front office | Login etudiants |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Front office | Login profs |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Front office | Login secretaire |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | Accueil etudiants,profs,secretaire |  | 25 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | insertion note |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | insertion ecolage |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | liste etudiants |  | 2 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | Liste de fin d'annee |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | information etudiant , profs , secretaire |  | 15 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | rechercher semestres |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Affichage | Back office | rechercher matieres |  | 5 | 0 | 0 | Antsa
Base de données | Back office | Conception Base |  | 15 | 0 | 0 | Michael
Base de données | Back office | Creation Base |  | 10 | 0 | 0 | Mezana
Base de données | Back office | Creation des requete necessaires |  | 10 | 0 | 0 | Mezana
Base de données | Back office | Création données de test |  | 20 | 0 | 0 | Mezana
Base de données | Back office | Insertion données de test |  | 5 | 0 | 0 | Mezana
Maquette | Front office | Login |  | 2 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | Crud Etudiant |  | 2 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | Crud Note |  | 2 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | Crud Payement |  | 2 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | Crud Classe |  | 2 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | Generer bulletin |  | 2 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | PDF |  | 15 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | Gestion de payement |  | 2 | 0 | 0 | Michael
Maquette | Back office | Rechercher |  | 2 | 0 | 0 | Michael